Res. ______________________ (RQ-00______)

____________, Puerto Rico

### DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PROCESAR EL PAGO DEL RETENIDO

SI       NO	N/A

- Copia del Contrato y órdenes de cambio (CM1 y CM2)	□	□	□

- Copia de la Carta de Aceptación Final				□	□	□

- “Certificate and Release”					□	□	□

- Relevo de la Compañía Aseguradora				□	□	□

- “Affidávit” sobre no deuda con los subcontratistas y suplidores□	□	□

- Garantía afianzada de techo                        			□	□	□

- Garantías de Equipos, Mano de Obra y Materiales 		□	□	□

- Cesión de todas las garantías a la AVP				□	□	□

- Relevo del Fondo del Seguro del Estado 			□	□	□

- Instrucciones de operación de los equipos                   		□	□	□

- Evidencia de entrega del “As Built Plan”  			□	□	□

- Relevo de arbitrios y patentes municipales			□	□	□

- Relevo del “Internal Revenue Service”				□	□	□

- Permiso de Construcción y de Uso				□	□	□

- Relevo del Departamento del Trabajo				□	□	□

- Evidencia de pago de Contribuciones de Hacienda		□	□	□

- Certificaciones eléctricas 					□	□	□

- Certificaciones de plomería					□	□	□

Instrucciones Generales

- De no tener el documento de aceptación final, se hará una carta de certificación con un desglose donde se indique el contrato original, las órdenes de cambio y el monto total alcanzado en el proyecto. Esta certificación la deberá generar el Dueño. El propósito es que el contratista pueda pedir los relevos y hacer los pagos correspondientes a las diferentes Agencias que requieren dicha información.

- “Afidávit” de subcontratistas y suplidores- en caso de que no puedan con seguir los relevos de cada uno de ellos podrá sustituirlos por una afidávit.

- Evidencia de entrega “as built”- El as built debe ser entregado para el cierre. Por lo tanto se sugiere que las hojas modificadas en el campo se dupliquen. De esta manera del Diseñador no digitalizar los cambios a tiempo se pueda incluir un set trabajado manualmente.

- Permiso de uso o construcción- este o cualquier permiso especial requerido en el proyecto.

- Certificaciones eléctricas- debido a los inconvenientes que surgen en los proyectos y las distintas regionales de la AEE, se podrán incluir todas las certificaciones eléctricas que se generaron para la energización del proyecto.

- Certificaciones  de plomería- Igual que la anterior podrá incluir todas las certificaciones de plomería que se generaron para proveerle las facilidades de agua al proyecto.

- Log de submittals- Entregar el log de submittals y que se entregó carpeta con dichos documentos al agente administrador y al CM sino los tiene  completo en el file del proyecto.

- SE SOLICITA LA DIGITALIZACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS para mejor manejo.

Forma AVP-500910

Rev. Junio 2017

SI       NO	N/A

- Log de “submittals” y evidencia que se entregó carpeta de 	□	□	□

“Submittals” al Agente Administrador y al CM

- Evidencia de cierre Permiso General Actividades de 	 	□	□	□

Mitigación de Pintura con Base de Plomo. (JCA)

- Evidencia sometimiento a la JCA para cierre Permiso 		□	□	□

General para Manejo de Materiales con contenido de Asbesto.

- Evidencia cierre Permiso General Consolidado      		□	□	□

Los documentos de cierre del proyecto 				                  están completos por lo que se recomienda la liberación del retenido al contratista ________________.

Nombre

Monitor de Proyectos

Negociado de Gerencia de Construcción